## Sheet1
ID | Task | Start Date | Due Date | Duration | % complete | 2024-25
[6 empty] | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A
1 | Research & Design | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 3 months | bar: 2024-25 J to 2024-25 A
1.1 | Comprehensive Analysis | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 3 months | bar: 2024-25 J to 2024-25 A
1.2 | Develop Conceptual Models | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 2 months | bar: 2024-25 J to 2024-25 A
1.3 | Perform Simulations | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 2 months | bar: 2024-25 J to 2024-25 A
2 | Prototyping | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 4 months | bar: 2024-25 S to 2024-25 D
2.1 | Material Selection | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2 months | bar: 2024-25 S to 2024-25 O
2.2 | Fabricate Initial Prototypes | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 3 months | bar: 2024-25 O to 2024-25 D
3 | Testing & Optimization | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 6 months | bar: 2024-25 J to 2024-25 J
3.1 | Conduct environmental testing | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 4 months | bar: 2024-25 J to 2024-25 A
3.2 | Analyse Test Results | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 3 months | bar: 2024-25 M to 2024-25 J
4 | Integration | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 3 months | bar: 2024-25 J to 2024-25 A
4.1 | Develop Integration Strategies | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 2 months | bar: 2024-25 J to 2024-25 J
4.2 | Compatibility Tests | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2 months | bar: 2024-25 J to 2024-25 A
4.3 | Documentation | 2024-07-01 | 2025-08-31 | 14 months